## Project Planner
Victoria State Accident Analysis
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Day Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Days
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Initial Planning | 1 | 5 | 3 | 5 | 100%
1.1 Early Planning | 1 | 2 | 2 | 3 | 100%
1.2 Work Division | 1 | 3 | 4 | 2 | 100%
1.3 Initial Research | 1 | 4 | 3 | 5 | 100%
2. Project Plan Doc | 8 | 9 | 8 | 10 | 90%
2.1 Introduction | 8 | 3 | 9 | 2 | 100%
2.2 Activity Defintion | 9 | 8 | 9 | 6 | 100%
2.3 Gantt Chart | 9 | 10 | 9 |  | 0%
3. Software Design Doc |  |  |  |  | 0%
3.1 Software Vision Doc |  |  |  |  | 0%
3.2 System Requirements |  |  |  |  | 0%
3.3 Components and Software |  |  |  |  | 0%
3.4 User Interface |  |  |  |  | 0%