## Project Planner
Victoria State Accident Analysis
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Day Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | Days. Started on 7.8.23
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Initial Planning | 1 | 4 | 3 | 3 | 100%
1.1 Early Planning | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
1.2 Work Division | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1.3 Initial Research | 1 | 4 | 2 | 4 | 100%
2. Project Plan Doc | 5 | 5 | 6 | 5 | 100%
2.1 Introduction | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
2.2 Activity Defintion | 5 | 4 | 6 | 4 | 100%
2.3 Gantt Chart | 3 | 15 | 4 | 14 | 100%
3. Software Design Doc | 12 | 4 | 13 | 5 | 100%
3.1 Software Vision Doc | 12 | 3 | 13 | 4 | 100%
3.2 System Requirements | 12 | 3 | 13 | 4 | 100%
3.3 Components and Software | 13 | 3 | 13 | 4 | 100%
3.4 User Interface | 13 | 4 | 13 | 5 | 100%
4.0 Executive Summary | 40 | 2 | 39 | 2 | 100%
4.1 Abstract | 40 | 1 | 40 | 2 | 100%
4.2 Intro | 40 | 2 | 40 | 1 | 100%
4.3 Analysis | 41 | 2 | 41 | 1 | 100%
5.0 Software Testing Report | 31 | 4 | 32 | 3 | 100%
5.1 Unit Tests | 32 | 10 | 33 | 9 | 100%
5.2 Coverage Report | 33 | 10 | 34 | 9 | 100%
5.3 Requirements/Acceptance Testing | 33 | 10 | 34 | 9 | 100%
6.0 Code Creation | 34 | 9 | 34 | 10 | 100%
6.1 User Interface | 34 | 9 | 34 | 9 | 100%
6.2 Date Search Filter | 35 | 9 | 35 | 9 | 100%
6.3 Hit and Run Filter | 35 | 9 | 35 | 9 | 100%
6.4 Alcohol Influence Filter | 36 | 9 | 36 | 9 | 100%
6.5 Time of Day Filter | 36 | 9 | 36 | 9 | 100%
6.6 Keyword Filter | 37 | 9 | 37 | 9 | 100%
7.0 User Manual | 43 | 2 | 42 | 1 | 100%